## Monitoraggio PdS
Codice intervento | Nome Intervento | Principale finalità intervento | Area geografica | Livello di tensione (AT, MT o BT) | Anno di pianificazione | Data di avvio lavori | Data di entrata in esercizio | Stato dell'intervento | Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo | Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione | Costi di investimento
Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo |  | Driver |  | Livello di tensione interessato dall'intervento | Primo anno di inserimento nel Piano | Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori | Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento | Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato | Modifiche rilevanti come il cambio di tecnologia, variazioni di costo significative etc. | Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato | Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc. | Investimento consuntivato cumulato al 31.12.n-1 (€) | Costo di investimento totale atteso (€) | Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€) | Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
INRETE_PdS_2023_001 | Smart_Grid_PNRR CP M.Baldaccini | Loadability | Pavullo n.F. (MO) | AT | 2018 | 2024-05-06 | 2026-06-30 | in costruzione |  | come da programma | - | 1328339.98 | 10352226.42 | 9226097.98 | 1126128.44
INRETE_PdS_2023_002 | CP Cittanova | Loadability | Modena (MO) | AT | 2010 | 2024-05-13 | 2026-12-31 | in costruzione |  | come da programma |  | 799746.25 | 9753026.25 | 9708746.25 | 44280
INRETE_PdS_2023_003 | CP Savignano | Loadability | Savignano s.P. (MO) | AT | 2022 | 2026-07-01 | 2028-12-31 | in pfte | varazioni di programmazione significativa | posticipazione volontaria | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 5514.02 | 9510000.02 | 9708746.25 | -198746.23
INRETE_PdS_2023_004 | CP Volta | Loadability | Imola (BO) | AT | 2022 | 2026-03-01 | 2028-06-30 | in pfte | varazioni di programmazione significativa | posticipazione volontaria | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 44363.23 | 9682500.23 | 9708746.25 | -26246.02
INRETE_PdS_2023_005 | Sostituzione TR AT/MT Selice | Hosting Capacity | Massa Lombarda (RA) | AT | 2022 | 2025-08-01 | 2026-03-30 | in progettazione esecutiva | varazioni di programmazione significativa | in anticipo | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 0 | 2521000 | 2521000 | 0
INRETE_PdS_2023_006 | Smart_Grid_PNRR Sostituzione TR AT/MT Ortignola | Hosting Capacity | Imola (BO) | AT | 2022 | 2025-09-01 | 2026-06-30 | in progettazione esecutiva |  | come da programma |  | 0 | 2521000 | 2521000 | 0
INRETE_PdS_2023_007 | Compensazione dell'energia Reattiva | Qualita del servizio | Prov. Modena e Imola (BO) | MT | 2023 | 2026-07-01 | 2028-12-31 | pianificato |  | come da programma |  | 1917.55 | 2052290.63 | 2540000 | -487709.37
INRETE_PdS_2023_008 | Sistema di Petersen CP Ortignola | Qualita del servizio | Imola (BO) | MT | 2022 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | pianificato | varazioni di programmazione significativa | in anticipo | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 105962.09 | 743962.09 | 638000 | 105962.09
INRETE_PdS_2023_009 | Sistema di Petersen CP Modena Nord | Qualita del servizio | Modena (MO) | MT | 2022 | 2026-11-01 | 2027-11-01 | pianificato | varazioni di programmazione significativa | posticipazione volontaria | Rivalutazione delle assunzioni giustificative del progetto | 74709.82 | 712709.82 | 638000 | 74709.82
INRETE_PdS_2023_010 | Smart_Grid_PNRR Rinnovo QMT CP Modena Nord | Hosting Capacity | Modena (MO) | MT | 2023 | 2022-10-18 | 2024-12-31 | in costruzione |  | come da programma |  | 559345.59 | 2219071.8543 | 2336000 | -116928.1457
INRETE_PdS_2023_011 | Nuove realizzazioni sviluppo asset Modena | Loadability | Modena e provincia (MO) | MT | 2023 | continuativo | continuativo | in costruzione |  | come da programma |  | 201999.27 | 2794803.27 | 2794803.27 | 0
INRETE_PdS_2023_012 | Nuove realizzazioni sviluppo asset Imola | Loadability | Imola e Circondario (BO-RA) | MT | 2023 | continuativo | continuativo | in costruzione |  | come da programma |  | 790028.22 | 2426312.22 | 2426312.22 | 0
INRETE_PdS_2023_013 | Rinnovi e Potenziamenti di rete Modena | Rinnovo rete | Modena e provincia (MO) | MT | 2023 | continuativo | continuativo | in costruzione |  | come da programma |  | 2079132.92 | 4753338.92 | 4753338.92 | 0
INRETE_PdS_2023_014 | Potenziamenti di rete Imola | Rinnovo rete | Imola e Circondario (BO-RA) | MT | 2023 | continuativo | continuativo | in costruzione |  | come da programma |  | 630715.63 | 3602641.63 | 3602641.63 | 0
INRETE_PdS_2023_015 | Smart_Grid_PNRR Trasformatori MT/BT Area Modena | Hosting Capacity | Modena (MO) | MT | 2023 | 2023-10-01 | 2026-06-30 | in costruzione |  | come da programma |  | 31631.8533 | 553557.4333 | 553557.4333 | 0
INRETE_PdS_2023_016 | Smart_Grid_PNRR Trasformatori MT/BT Area Imola | Hosting Capacity | Imola (BO) | MT | 2023 | 2023-10-01 | 2026-06-30 | in costruzione |  | come da programma |  | 79079.6333 | 395398.1667 | 395398.1667 | 0
INRETE_PdS_2023_017 | Resilienza_PNRR | Resilienza Rete | Prov. Modena e Circondario (BO-RA) | MT | 2023 | 2025-01-01 | 2026-06-30 | in autorizzazione |  | come da programma |  | 19056.81 | 2610499.7117 | 2610506.2 | -6.4883
INRETE_PdS_2023_018 | interventi BT Modena | Rinnovo rete | Modena e provincia (MO) | BT | 2023 | continuativo | continuativo | in costruzione |  | come da programma |  | 0 | 2232735.69 | 2232735.69 | 0
INRETE_PdS_2023_019 | interventi BT Imola | Rinnovo rete | Imola e Circondario (BO-RA) | BT | 2023 | continuativo | continuativo | in costruzione |  | come da programma |  | 0 | 242694.24 | 242694.24 | 0